## WBS
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감시간 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-25 | [11 empty] | 2026-04-26
[6 empty] | 소요시간(m) | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 19:00~19:50 | 20:00~20:50 | 21:00~21:50 | 22:00~22:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50
기획 및 설계 단계 | 4.23 | 통신 규격 설정 및 프로토콜 이론 학습 | UART 통신 프로토콜 이해 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | Baud Rate 계산 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 에러 검출 이론 | 100% | 이찬미 | 50
설계 및 구현 단계 | 4.24 | 아키텍처 설계 | RX FSM 정리 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | TX FSM 정리 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | RX ASM 정리 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | TX ASM 정리 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | UART LOOPBACK 전체 블록 다이어그램 작성 | 100% | 이찬미 | 50
|  | 조건 정의 | basys 3 보드 핀 맵핑 분석 | 100% | 이찬미 | 10
|  |  | XDC 제약 조건 파일 물리적 핀 연결 정보 정의 | 100% | 이찬미 | 10
| 4.25 | RTL 설계 | BAUD Tick module | 100% | 이찬미 | 25
|  |  | UART_TX module | 100% | 이찬미 | 25
|  |  | UART_RX module | 100% | 이찬미 | 25
|  |  | UART_Loopback module | 100% | 이찬미 | 25
|  |  | 2 stage D Flip-Flop Synchronizer 추가 | 100% | 이찬미 | 50
|  | 전체 기능 구현 | 전체 모듈 통합 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 디버깅 및 추가 목표 사항 정리 | 100% | 이찬미 | 100
검증 단계 | 4.25 | 시뮬레이션 검증 | 각 모듈 별 테스트 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 종합 모듈 통합 테스트 | 100% | 이찬미 | 50
|  | 보드 실행 검증 | RTL 합성 및 구현 수행 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 비트스트림(Bitstream) 생성 및 Basys3 보드 다운로드 | 100% | 이찬미 | 50
|  | 트러블 슈팅 및 수정 | 상태 천이 타이밍 분석 | 100% | 이찬미 | 100
발표 준비 및 산출물 제작 | 4.26 | 자료 제작 | 블록다이어그램 및 ASM 시각화 자료 제작 | 100% | 이찬미 | 25
|  |  | 기능 시연 영상 촬영 및 편집 후 자료 제작 | 100% | 이찬미 | 25
|  |  | 개발 일지 및 결과 데이터 정리 | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | 산출물 정리 및 최종 완료 보고서 작성 | 100% | 이찬미 | 100
|  | 발표 자료 | 발표 PPT 및 대본 제작 | 100% | 이찬미 | 100
|  | 최종 점검 | 모의 발표 진행 및 산출물 오타 수정 | 100% | 이찬미 | 50
발표 및 피드백 | 4.27 | 최종 발표 | 최종 발표 | 100% | 이찬미 | 50
|  | 피드백 정리 | 발표 시 나온 피드백 내용 기록 및 정리 | 100% | 이찬미 | 250
|  | 개선 방안 | 피드백을 바탕으로 향후 고도화 방안 및 개선점 보고서 반영 | 100% | 이찬미 | 50

## 원본
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감일자 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 | 계획 |  |  | 2월 | [17 empty] | 3월
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 주말 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 주말 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 주말 | 30일
기획 및 설계 단계 | 2026-02-09 | 요구사항 분석 및 당위성 조사 | ALU 필요성 및 적용 분야 조사 | 20% | 공통 | 26.01.14 | 26.01.19 | 5
|  |  | 지원 연산 정의 (ADD, SUB, AND, OR, XOR, SHIFT) | 0% | 공통 | 26.01.19 | 26.01.20 | 2
|  |  | 입출력 인터페이스 정의 (bit width, flag) | 0% | 공통 | 26.01.20 | 26.01.21 | 2
|  | 시스템 상세 설계 및 아키텍처 설계 | ALU 구조 (datapath / control) 설계 |  | 공통
|  |  | opcode mapping 정의 |  | 공통
|  |  | flag (carry, zero, overflow, sign) 정의 |  | 공통
|  | 역할 분담 및 개발 계획 수립 | RTL / Verification / Integration 역할 분담 |  | 공통
|  |  | 전체 개발 일정 수립 | 0% | 공통
개발 및 구현 단계 | 2026-02-06 | RTL 설계 | ALU 기본 구조 설계 | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.02.02 | 7
|  |  | combinational logic 설계 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | opcode 기반 연산 구현 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | flag generation 구현 | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.25 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.30 | 8
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.02.04 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.01.29 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.30 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.03 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.01.27 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.28 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.04 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.10 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7

## 원본의 사본
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감일자 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 | 계획 |  |  | 2월 | [17 empty] | 3월
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 주말 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 주말 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 주말 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 주말 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 주말 | 30일
기획 및 설계 단계 | 2026-02-09 | 요구사항 분석 및 당위성 조사 | ALU 필요성 및 적용 분야 조사 | 20% | 공통 | 26.01.14 | 26.01.19 | 5
|  |  | 지원 연산 정의 (ADD, SUB, AND, OR, XOR, SHIFT) | 0% | 공통 | 26.01.19 | 26.01.20 | 2
|  |  | 입출력 인터페이스 정의 (bit width, flag) | 0% | 공통 | 26.01.20 | 26.01.21 | 2
|  | 시스템 상세 설계 및 아키텍처 설계 | ALU 구조 (datapath / control) 설계 |  | 공통
|  |  | opcode mapping 정의 |  | 공통
|  |  | flag (carry, zero, overflow, sign) 정의 |  | 공통
|  | 역할 분담 및 개발 계획 수립 | RTL / Verification / Integration 역할 분담 |  | 공통
|  |  | 전체 개발 일정 수립 | 0% | 공통
개발 및 구현 단계 | 2026-02-06 | RTL 설계 | ALU 기본 구조 설계 | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.02.02 | 7
|  |  | combinational logic 설계 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | opcode 기반 연산 구현 | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  | flag generation 구현 | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.02.02 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.25 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.30 | 8
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.02.02 | 12
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.02.04 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.28 | 26.01.29 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.29 | 26.02.02 | 5
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.30 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.22 | 26.01.23 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.03 | 2
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.27 | 26.01.27 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.23 | 26.01.28 | 6
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.04 | 1
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.30 | 26.02.02 | 4
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.01.26 | 26.01.28 | 3
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.02 | 26.02.10 | 9
|  |  |  | 0% | 미정 | 26.02.04 | 26.02.10 | 7